建设工程项目管理01任务

试卷总分：100

1

选择题(共15题,共60分)
开始说明：
结束说明：

1.(4分)

取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应由（ ）决定。
A、政府主管部门
B、业主
C、施工企业
D、行业协会

2.(4分)

旁站监理是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的（ ），实施全过程现场跟班的监督活动。
A、施工安全
B、施工进度
C、施工成本
D、施工质量

3.(4分)

工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的（ ）联系。
A、合同
B、经济
C、逻辑
D、指令

4.(4分)

在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（ ）措施。
A、组织
B、合同
C、经济
D、技术

5.(4分)

建设工程项目施工成本管理的组织措施之一是（ ）。
A、编制施工成本控制工作流程图
B、制定施工方案并对其进行分析论证
C、进行工程风险分析并制定防范性对策
D、防止和处理施工索赔

6.(4分)

施工企业在需要实施旁站监理的关键部位．关键工序开始施工（ ）前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。
A、24h
B、48h
C、72h
D、5d

7.(4分)

项目管理的核心任务是（ ）。
A、环境管理
B、信息管理
C、目标控制
D、组织协调

8.(4分)

项目管理最基本的方法论是（ ）。
A、项目目标的策划
B、项目目标的动态控制
C、项目管理的目标
D、项目管理的的信息化

9.(4分)

向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是（ ）。
A、政府主管部门
B、质量监督机构
C、项目法人
D、项目总承包方

10.(4分)

施工企业人力资源管理的任务包括（ ）。
A、团队建设
B、信息发布
C、变更控制
D、沟通规划

11.(4分)

我国《建筑法》规定，（ ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。
A、全国人大常委会
B、国务院
C、各级地方政府
D、县级以上建设行政主管部门

12.(4分)

在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负责有全面管理责任的是（ ）。
A、项目总监理工程师
B、派驻施工现场的业主代表
C、施工企业项目经理
D、施工现场技术负责人

13.(4分)

建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每一个工作部门的指令源有（ ）个。
A、1
B、2
C、3
D、4

14.(4分)

建设工程项目策划的最终目的是为了（ ）。
A、分析和论证项目的投资目标
B、选择项目的融资方式
C、使项目建设的决策和实施增值
D、确定项目管理的组织形式

15.(4分)

施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正确的是（ ）。
A、施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算
B、施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势
C、施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节
D、施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程

多项选择题(共10题,共40分)
开始说明：
结束说明：

16.(4分)

以下关于线性组织结构模式的描述中，正确的有（ ）。

A、指令路径较短

B、指令湖泊是惟一的

C、不能跨部门下达指令

D、只适用于大型工程项

E、允许越级指挥

17.(4分)

旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向（ ）报告。

A、项目业主代表

B、项目业主

C、施工方项目经理

D、监理工程师

E、总监理工程师

18.(4分)

在国际上，业主方项目管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的是（ ）。

A、业主方自行完成其项目管理任务

B、业主方委托项目管理咨询公司进行项目管理

C、业主方与项目管理咨询公司共同进行项目管理任务

D、业主方委托本工程的总承包管理公司完成其项目管理任务

E、业主方委托本工程的项目总承包公司完成其项目管理任务

19.(4分)

建设工程项目的实施阶段包括（ ）。

A、设计阶段

B、设计准备阶段

C、可行性研究性阶段

D、施工阶段

E、动用前准备阶段

20.(4分)

在建设工程项目施工索赔中，可索赔的人工费包括（ ）。

A、完成合同之外的额外工作所花费的人工费用

B、施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用

C、法定人工费增长费用

D、非承包商责任造成的工期延长导致的工资上涨费

E、不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费

21.(4分)

在建设工程项目各参与单位中，需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有（ ）。

A、业主方

B、设计方

C、施工方

D、供货方

E、项目总承包方

22.(4分)

在建设工程项目施工索赔中，可索赔的材料费包括（ ）。

A、非承包商原因导致材料实际用量超过计划用量而增加的费用

B、因政策调整导致材料价格上涨的费用

C、因质量原因地行工程返工所增加的材料费

D、因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用

E、由业主原因造成的材料损耗费

23.(4分)

常用的建设工程项目施工成本设计可按（ ）编制。

A、施工成本组成

B、人力资源需求

C、子项目组成

D、工程进度

E、材料种类

24.(4分)

施工方项目管理职能分工表是以表的形式反映项目管理班子内部（ ）对各项工作的管理职能分工。

A、项目经理

B、各工作部门

C、各工作岗位

D、总包与专业分包

E、专业分包与劳务分包

25.(4分)

对于采用建设项目总承包模式的某建设工程项目，其项目管理规划可以由（ ）编制。

A、业主方

B、业主方的项目管理单位

C、设计方

D、施工监理方

E、项目总承包方

建设工程项目管理02任务

试卷总分：100

1

选择题(共15题,共60分)
开始说明：
结束说明：

1.(4分)

当采用主材计算价差方法结算时，发包人在招标文件中列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用（ ）的材料信息价。
A、国家工程造价管理机构公布
B、当时当地工程造价管理机构公布
C、发包人自行采集的市场
D、项目管理咨询公司所确定

2.(4分)

工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由（ ）提出。
A、监理工程师
B、承包人
C、发包人
D、工程造价管理部门

3.(4分)

确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是（ ）。
A、工期与施工方法
B、施工方法与施工组织措施
C、工期与合同价款
D、合同价款与施工组织措施

4.(4分)

建设工程项目施工成本控制包括若干环节，其中最具实质性的是（ ）。
A、纠偏
B、分析
C、比较
D、检查

5.(4分)

大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过（ ）。
A、编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性
B、分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性
C、分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施
D、分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件

6.(4分)

在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据（ ）的工程价格的计算方法决定。
A、设计概算
B、投标报价中
C、发包人和承包人事先约定
D、发包人和监理工程师事先约定

7.(4分)

论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括：（1）编制总进度计划；（2）项目的工作编码；（3）项目结构分析等工作。上述三项工作正确的程序为（ ）。
A、（3）（2）（1）
B、（1）（3）（2）
C、（2）（1）（3）
D、（1）（2）（3）

8.(4分)

根据《建设工程施工合同<示范文本>》，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前（ ）天。
A、7
B、14
C、28
D、30

9.(4分)

建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为（ ）。
A、直接费、间接费、利润、税金
B、单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本
C、人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费
D、建筑工程费和安装工程费

10.(4分)

建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用．工序的合理组织．工作面的合理安排等，为达到上述目的（ ）。
A、进度计划不必过早形成计划系统
B、应对进度计划进行动态控制
C、应对进度计划进行多方案比较与优化
D、应增大影响进度风险的敏感度系数

11.(4分)

下列方法中，可用于分析建设工程项目施工成本偏差的方法是（ ）。
A、因素分析法和比较法
B、曲线法和表格法
C、连环置换法和比率法
D、连环置换法和曲线法

12.(4分)

在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的（ ）。
A、组织措施
B、合同措施
C、经济措施
D、技术措施

13.(4分)

由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按（ ）计算。
A、台班费
B、台班折旧费
C、折算租金
D、折管租金乘以规定的降效系数

14.(4分)

就建设工程项目进度控制的主要工作环节而言，其正确的工作程序为（ ）。
A、编制计划．目标的分析和论证．调整计划．跟踪计划的执行
B、编制与调整计划．跟踪计划的执行．目标的分析和论证
C、目标的分析和论证．跟踪计划的执行．编制与调整计划
D、目标的分析和论证．编制计划．跟踪计划的执行．调整计划

15.(4分)

建设工程项目施工成本偏差是指（ ）之差。
A、已完工程实际施工成本与拟完工程计划施工成本
B、已完工程计划施工成本与拟完工程计划施工成本
C、已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本
D、已完工程计划施工成本与拟完工程实际施工成本

多项选择题(共10题,共40分)
开始说明：
结束说明：

16.(4分)

按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分项目管理的类型不包括（ ）。

A、设计方的项目管理

B、承包方的项目管理

C、监理方的项目管理

D、供货方的项目管理

E、业主方的项目管理

17.(4分)

通过（ ）可以确定和选聘到有能力的员工。

A、编制人力资源规划

B、员工的绩效考评

C、员工的培训

D、招聘增补员工

E、进行人员甄选

18.(4分)

承包方按照有关规定可以将（ ）进行分包。

A、承包的全部工程

B、工程的次要部分

C、群体工程（指结构技术要求相同的）半数以下的单位工程

D、门窗制安

E、工程的主体结构

19.(4分)

以下属施工成本管理任务的是（ ）。

A、施工成本策划

B、成本预测

C、施工成本计划

D、施工成本控制

E、施工成本核算与分析

20.(4分)

工程建设监理程序包括的环节有（ ）。

A、组建项目管理机构

B、编制监理规划

C、编制监理细则

D、实施监理

E、验收并签署监理意见

21.(4分)

建设项目实施阶段包括的子阶段有（ ）。

A、可行性研究阶段

B、设计阶段

C、施工阶段

D、试运转阶段

E、保修阶段

22.(4分)

下列关于分部分项工程成本分析的表述正确的是（ ）。

A、分部分项工程成本分析的对象是拟完成的分部分项工程

B、分析的方法是进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比

C、预算成本来自投标报价成本

D、目标成本来自施工预算

E、实际成本来自施工任务单的实际工程量

23.(4分)

建筑工程监理应当依照（ ），对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

A、法律及行政法规

B、有关的技术标准

C、项目建议书

D、设计文件

E、建筑工程承包合同

24.(4分)

属于组织工具的是（ ）。

A、项目结构图

B、项目管理任务分工表

C、合同结构图

D、相关图

E、工作流程图

25.(4分)

工程清单报价所采用的工料单价法，其工料单价已包括（ ）经费。

A、现场

B、其他直接

C、人工

D、机械

E、材料

建设工程项目管理03任务

试卷总分：100

1

选择题(共20题,共80分)
开始说明：
结束说明：

1.(4分)

设计进度主要是项目各个设计阶段的（ ）。
A、施工计划
B、设计工作的招标计划
C、设计图纸出图计划
D、总进度计划

2.(4分)

在计划执行过程中，由于多种因素的影响，往往会造成实际进度和计划进度产生的偏差，需要及时调整计划。常见的网络计划调整方法有（ ）。
A、调整网络计划的关键线路
B、调整施工定额水平
C、调整进度目标的设置
D、调整网络图的表达形式

3.(4分)

建设工程项目质量形成的影响因素中，（ ）直接影响项目决策。
A、工程岩土地质条件勘察
B、技术经济条件勘察
C、总体规划因素
D、设计因素

4.(4分)

施工成本预测的工作是在施工项目（）进行。
A、施工以前
B、施工前期
C、施工中期
D、施工后期

5.(4分)

由于工程变更引起的新工程量清单项目，其综合单价应（ ）。
A、按合同的综合单价确定
B、按合同中类似工程的综合单价确定
C、由承包人确定
D、由承包人提出、发包人确认

6.(4分)

指导建设工程项目管理的纲领性文件是（ ）
A、建设工程项目管理计划
B、建设工程项目管理策划
C、建设工程项目管理筹划
D、建设工程项目管理规划

7.(4分)

建设工程项目决策阶段管理工作的主要任务是（ ）。
A、调查研究
B、确定项目的定义
C、经济分析
D、项目立项

8.(4分)

适宜用于大的组织系统的是（ ）
A、矩阵组织结构
B、线性组织结构
C、框图组织结构
D、职能组织结构

9.(4分)

设计、采购和施工任务综合的承包被简称为（ ）。
A、EPC承包
B、联合体承包
C、D—B承包
D、CM总承包援助

10.(4分)

设立目标成本的依据是（ ）。
A、成本预测
B、成本预算
C、成本计划
D、成本控制

11.(4分)

施工成本控制的步骤包括：①分析；②比较；③预测；④纠偏；⑤检查。其正确的顺序为（ ）。
A、①一②一③一④一⑤
B、②一①一③一④一⑤
C、③一④一⑤一①一②
D、②一①一③一⑤一④

12.(4分)

在建设工程价款动态结算的调值公式中，各成本要数系数与固定系数之和应（ ）。
A、＜1
B、≤1
C、=1
D、＞1

13.(4分)

决策期项目管理的主要任务是（ ）。
A、确定项目的WBS
B、确定项目的定义
C、确定项目的目标
D、确定项目的初步设计

14.(4分)

进度控制的目的是（ ）。
A、通过控制以实现工程的进度目标
B、进度计划的编制
C、论证进度目标是否合理
D、跟踪检查进度计划

15.(4分)

以下关于质量控制的解释正确的是（ ）。
A、质量控制就是质量管理
B、质量控制就是为达到质量要求所进行的作业技术和活动
C、只要具备相关作业技术能力，就能产生合格的质量
D、要具备相关的作业技术能力和科学的管理活动才能实现预期的质量目标

16.(4分)

双代号网络图以（ ）表示工作。
A、节点
B、箭线及其两端节点
C、箭线和节点
D、波形线

17.(4分)

施工平面图是施工方案及（ ）在空间上的全面安排。
A、施工进度计划
B、施工组织设计
C、施工准备计划
D、时间安排计划

18.(4分)

以下关于质量控制的说法正确的是（ ）。
A、确立质量方针
B、实施质量方针
C、对有关质量工作效果进行评价和改进
D、致力于满足质量要求的一系列相关活动

19.(4分)

业主方项目管理的目标包括项目的（ ）。
A、投资目标、质量目标、安全目标
B、投资目标、进度目标、成本目标
C、进度目标、投资目标、安全目标
D、投资目标、进度目标、质量目标

20.(4分)

网络计划中，若工程中某项工作的总时差由原计划的3天变为一3天，则说明（ ）。
A、该工作拖后3天，总工期拖后3天
B、该工作拖后6天，总工期拖后3天
C、该工作拖后6天，总工期拖后6天
D、该工作拖后3天，总工期拖后6天

多项选择题(共10题,共20分)
开始说明：
结束说明：

21.(2分)

在建设工程项目施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括（ ）。

A、因机械故障停工维修而导致的窝工费

B、因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费

C、非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费

D、因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费

E、由于完成额外工作增加的机械使用费

22.(2分)

进度控制会议的组织设计应明确（ ）。

A、会议的类型

B、会议的主持人及参加者

C、会议的召开时间

D、会议的文件整理、分发和确认

E、会议的风险

23.(2分)

按国际惯例，建安工程间接费包括（ ）等。

A、差旅费

B、办公费

C、保险费

D、利息

E、机械使用费

24.(2分)

进行分部分项工程施工成本分析时，其资料来源包括（ ）。

A、工程合同总价

B、实耗人工和材料

C、施工预算

D、工程概算

E、实际工程量

25.(2分)

横道图法是分析建设工程项目施工成本偏差的常用方法，其特点包括（ ）。

A、能够直观地显示偏差分析所需用的资料

B、能够准确表达施工成本的绝对偏差

C、能够准确表达施工成本的相对偏差

D、能够直观地显示施工成本的局部偏差和累计偏差

E、能够直观地显示偏差的严重程序

26.(2分)

可索赔的费用包括（ ）。

A、现场管理费

B、交通设施费

C、生活费

D、利息

E、办公费

27.(2分)

在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指一个工作项的编码，编码时应考虑的因素包括对不同（ ）的标识。

A、计划层

B、计划对象

C、工作类别

D、计划方式

E、计划目标

28.(2分)

常见的影响进度的风险有（ ）。

A、组织风险

B、监理风险

C、合同风险

D、资源风险

E、技术风险

29.(2分)

在建设工程项目进度计划系统中，按计划的深度不同划分的进度计划包括（ ）。

A、总进度规划

B、设计进度计划

C、项目子系统进度计划

D、施工进度计划

E、业主方项目实施进行计划

30.(2分)

基于《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更价款的确定方法为（ ）。

A、合同中有或没有使用变更工程的价格，首先都应协商解决

B、合同中有适用变更工程的价格，按照已有的价格变更合同价款

C、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似的价格变更合同价款

D、合同中没有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

E、合同中有类似于变更工程的价格，也需要协商解决

建设工程项目管理04任务

试卷总分：100

1

综合分析题(共2题,共100分)
开始说明：
结束说明：

1.(50分)题干显示时间:0秒

某重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20—22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。

在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。

评标委员会成员共有7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。
问题：
(1)企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。
(2)C企业和E企业投标文件是否有效?
(3)请指出开标工作的不妥之处。
(4)请指出评标委员会成员组成的不妥之处。
(5)招标人确定A企业为中标人是否违规?
(6)合同签订的日期是否违规?

答： （限9999字） (1)企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。
答：省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。
(2)C企业和E企业投标文件是否有效?
答：在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。  
投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。
(3)请指出开标工作的不妥之处。
答：开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，是不妥之处一；开标应由招标人主持，本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，是不妥之处二。
(4)请指出评标委员会成员组成的不妥之处。
答：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《招投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员’总数的2／3。本案技术、经济等方面的专家比例为4／7，低于规定的比例要求。
(5)招标人确定A企业为中标人是否违规?
答：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的中标人的投标应当中标。因此中标人应当是综合评分最高或投标价最低的投标人。本案中B企业综合评分是第一名应当中标，以B企业投标报价高于A企业为由，让A企业中标是违规的。
(6)合同签订的日期是否违规?
答：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，本案11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30天，违反了《招标投标法》的相关规定。

2.(50分)题干显示时间:0秒

答： （限9999字）