建筑工程项目招投标与合同管理01

试卷总分：100

1

单项选择题(共10题,共40分)
开始说明：
结束说明：

1.(4分)

设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（   ）
A、没收全部定金补偿损失
B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%

2.(4分)

根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（   ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

3.(4分)

由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（   ）
A、正常工作
B、附加工作
C、额外工作
D、义务工作

4.(4分)

施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（   ）赔偿。
A、施工企业
B、施工企业的法定代表人
C、施工企业的项目经理
D、具体的施工人员

5.(4分)

邀请招标的邀请对象的数目不应少于（   ）家。
A、2
B、3
C、5
D、7

6.(4分)

合同争议的解决顺序为（   ）
A、和解—调解—仲裁—诉讼
B、调解—和解—仲裁—诉讼
C、和解—调解—诉讼—仲裁
D、调解—和解—诉讼—仲裁

7.(4分)

施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（   ）的日历天数计算。
A、合同签字日起按投标文件中承诺
B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺
D、合同约定的开工日起按招标文件中要求

8.(4分)

监理招标主要是对监理单位（   ）的选择。
A、报价
B、能力
C、监理人员数量
D、设备

9.(4分)

合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（   ）关系。
A、债权人与债务人
B、代理人与被代理人
C、权利与义务
D、法人与自然人

10.(4分)

下列财产中，（   ）不得抵押。
A、土地所有权
B、土地使用权
C、房屋
D、交通运输工具

多项选择题(共8题,共40分)
开始说明：
结束说明：

11.(5分)

投标担保的形式有（ ）。

A、现金

B、支票

C、银行汇票

D、不可撤消信用证

E、履约保证书

12.(5分)

劳动分包合同主要条款主要包括（ ）

A、劳务分包人资质情况

B、质量标准

C、劳务分包工作对象及提供劳务内容

D、分包工作期限

E、进度计划

13.(5分)

工程施工招标一般划分为（ ）三个阶段。

A、招标准备

B、招标实施

C、定标签约

D、屡约

E、评标

14.(5分)

（ ）不属于合同文件

A、中标通知书

B、图纸

C、工程量清单

D、施工日记

E、施工验收记录

15.(5分)

按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（ ）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A、承包人未能及时调配施工机械

B、发生不可抗力

C、雨季天数增多

D、工程量变化和设计变更

E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时

16.(5分)

（ ），是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

A、公开招标

B、有限制招标

C、无限制招标

D、议标

E、邀请招标

17.(5分)

索赔按目的划分包括（ ）。

A、综合索赔

B、单项索赔

C、工期索赔

D、合同内索赔

E、费用索赔

18.(5分)

必须进行招标的项目包括（ ）。

A、私人投资的高级别墅

B、外国老板投资的基础设施的项目

C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

判断题(共4题,共20分)
开始说明：
结束说明：

19.(5分)

建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。

√

×

20.(5分)

招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。

√

×

21.(5分)

中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。

√

×

22.(5分)

甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。

√

×

建筑工程项目招投标与合同管理02

试卷总分：100

1

单项选择题(共10题,共40分)
开始说明：
结束说明：

1.(4分)

当事人采用合同书形式订立的，自（   ）合同成立。
A、双方当事人制作合同书时
B、双方当事人表示受合同的约束时
C、双方当事人签字或盖章时
D、双方当事人达成一致意见时

2.(4分)

自中标通知书发出（   ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
A、15天
B、21天
C、30天
D、35天

3.(4分)

由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（   ）。
A、正常工作
B、附加工作
C、额外工作
D、意外工作

4.(4分)

材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（   ）。
A、拒付货款并索赔
B、按照订购数量及时付款
C、按照实际交货数量及时付款
D、待供货方补足数量后再付

5.(4分)

工程分包的说法错误的为（   ）
A、是违法的
B、是从工程承包人承担
C、是允许的
D、非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包

6.(4分)

下列说法不正确的是（   ）。
A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。
B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。
C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。
D、公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。

7.(4分)

确定中标人后（   ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A、15天
B、21天
C、30天
D、35天

8.(4分)

FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（   ）
A、工程保修期
B、承包商的施工期
C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知
D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

9.(4分)

合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（   ）。
A、包括开工日期
B、包括竣工日期
C、包括合同工期的总日历天数
D、合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数

10.(4分)

保证方式没有约定或约定不明确的，按（   ）承担担保责任。
A、保证
B、连带保证
C、违约
D、合同

多项选择题(共8题,共40分)
开始说明：
结束说明：

11.(5分)

（ ）属于工程索赔证据

A、来往信件

B、各种会议纪要

C、工程照片

D、工程师现场口头指令

E、合同通用条款

12.(5分)

建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括（ ）。

A、因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B、由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C、原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D、应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E、不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

13.(5分)

被宣布为废标的投标书包括（ ）

A、投标书未按招标文件中规定封标

B、逾期送达的标书

C、加盖法人或委托授权人印鉴的标书

D、未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字迹无法辨认的标书

E、投标人不参加开标会议的标书

14.(5分)

合同法律关系的构成要素有（ ）

A、主体

B、内容

C、客体

D、权利

E、义务

15.(5分)

工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（ ）。

A、需经工程师确认后才能执行

B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担

C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责

D、采用改进措施后，必须顺延工期

E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准

16.(5分)

FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ ）。

A、选择分包单位的权利不同

B、分包合同的工作内容不同

C、工程款的支付开支项目不同

D、业主对分包商利益的保护不同

E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同

17.(5分)

施工合同文件中的说法中，正确的有（ ）。

A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款

B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容

C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同

D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件

E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理

18.(5分)

不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ）。

A、监理合同可以是个人

B、监理合同的订立必须符合工程建设程序

C、监理合同的订立不需符合工程建设程序

D、委托监理合同的标的是服务

E、委托监理合同的标的物是产生新的物质

判断题(共4题,共20分)
开始说明：
结束说明：

19.(5分)

供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。

√

×

20.(5分)

建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。

√

×

21.(5分)

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。

√

×

22.(5分)

FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。

√

×

建筑工程项目招投标与合同管理03

试卷总分：100

1

单项选择题(共10题,共40分)
开始说明：
结束说明：

1.(4分)

受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（   ）。
A、建设单位
B、施工单位
C、招标代理
D、设计单位

2.(4分)

FIDIC施工合同条件规定，用从(   )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A、开工日起至颁布发接收证书
B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工
C、颁发接收证书日起至颁发履约证书
D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

3.(4分)

委托任务并负责支付报酬的一方称（   ）。
A、承包人
B、发包人
C、出资人
D、出工人

4.(4分)

施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（   ）。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C、中标通知书、投标书、协议书、图纸
D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

5.(4分)

设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（   ）组织试车。
A、建设单位
B、设计单位
C、施工单位
D、设备供应单位

6.(4分)

下列各项中，（   ）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A、建设用地征用完毕，施工图纸完成
B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划
C、招标文件已经编制好
D、建设资金、建材、设备来源已经落实

7.(4分)

施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由（   ）承担。
A、发包人
B、承包人
C、工程师
D、发包人与承包人共同

8.(4分)

在工程施工中由于（   ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A、不可抗力
B、承包方的设备损坏
C、设计变更
D、工程量变化

9.(4分)

在进度控制中，（   ）不属工程师的任务。
A、督促承包人完成工程扫尾工作
B、向有关部门递交竣工申请
C、协调竣工验收中的各方关系
D、参加竣工验收

10.(4分)

合同价款可以有多种约定方式，其不包括（   ）。
A、固定价格合同
B、可调整价格合同
C、固定价格加酬金合同
D、成本加酬金合同

多项选择题(共8题,共40分)
开始说明：
结束说明：

11.(5分)

不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ）

A、监理合同可以是个人

B、监理合同的订立必须符合工程建设程序

C、监理合同的订立不需符合工程建设程序

D、委托监理合同标的是服务

E、委托监理合同的标的物是产生新的物质

12.(5分)

《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（ ）发生的费用由承包人承担。

A、工程本身的损害

B、发包人人员伤亡

C、造成承包人设备、机械的损坏及停工

D、所需清理修复工作

E、承包人人员伤亡

13.(5分)

招标人具备自行招标的能力表现为（ ）。

A、必须是法人组织

B、有编制招标文件的能力

C、有审查投标人资质的能力

D、招标人的资格经主管部门批准

E、有组织评标定标的能力

14.(5分)

施工合同按照计价方式的不同可以分为（ ）等。

A、总承包合同

B、分别承包合同

C、固定价格合同

D、可调价格合同

E、成本加酬金合同

15.(5分)

建设工程施工合同的当事人包括（ ）。

A、建设行政主管部门

B、建设单位

C、监理单位

D、施工单位

E、材料供应商

16.(5分)

对于发包人供应的材料设备，（ ）等工作应当由发包人承担。

A、到货后，通知清点

B、参加清点

C、清点后负责保管

D、支付保管费用

E、如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购

17.(5分)

在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（ ）。

A、申请验收

B、组织验收

C、提出修改意见

D、递交竣工结算报告

E、移交工程

18.(5分)

在施工合同中，（ ）等工作应由发包人完成。

A、土地征用和拆迁

B、临时用地、占道申报批准手续

C、提供工程地质报告

D、保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物

E、提供相应的工程进度计划及进度统计报表

判断题(共4题,共20分)
开始说明：
结束说明：

19.(5分)

承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利

√

×

20.(5分)

FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式

√

×

21.(5分)

FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包

√

×

22.(5分)

在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。

√

×

建筑工程项目招投标与合同管理04

试卷总分：100

1

问答题(共4题,共40分)
开始说明：
结束说明：

1.(10分)题干显示时间:0秒

订立施工合同应具备的条件是什么？
答： （限99999字） 答：
1）初步设计已经批准；
2）工程项目已列入年度建设计划；
3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料；
4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；
5）实行招标投标的工程、中标通知书已经下发。

2.(10分)题干显示时间:0秒

变更价款的确定程序是什么？
答： （限99999字） 答：设计变更后、承包人在工程设计变更确定后14天内、提出变更工程价款的报告、经工程师确认后调整合同价款。承包人在确定变更后14天内不向工程师、提出变更工程价款报告时、视为该设计变更不涉及合同价款的变更。

3.(10分)题干显示时间:0秒

建设工程交易中心的运行原则是什么？
答： （限99999字） 答：
1）信息公开原则；
2）依法管理原则；
3）公平竞争原则；
4）属地进入原则；
5）办事公正原则。

4.(10分)题干显示时间:0秒

施工合同文件的组成及解释顺序是什么？
答： （限99999字） 答：
1）施工合同协议书
2）中标通知书
3）投标书及其附件
4）施工合同专用条款
5）施工合同通用条款
6）标准、规范及有关技术文件
7）图纸
8）工程量清单
9）工程报价单或预算书。

名词解释(共2题,共10分)
开始说明：
结束说明：

5.(5分)题干显示时间:0秒

工程索赔
答： （限9999字） 是指在工程合同履行过程中，当事人一方因非自己原因受到经济损失或权力损失时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

6.(5分)题干显示时间:0秒

工程转包
答： （限9999字） 是指不行使承包人的管理职能、不承担技术经济责任、将所承包的工程倒手转给他人承包的行为。

案例分析题(共2题,共50分)
开始说明：
结束说明：

7.(25分)题干显示时间:0秒

【背景材料】
　　某市政府投资新建一学校，工程内容包括办公楼，教学楼，实验室，体育馆等，招标文件的工程量清单表中，招标人给出了材料暂估价，承发包双方按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)以及《标准施工招标文件》签订了施工承包合同，合同规定，国内《标准施工招标文件》不包括的工程索赔内容，执行FIDIC合同条件的规定。 
工程实施过程中，发生了如下事件： 
事件1：分部分项工程量清单中，天平吊顶的项目特征描述中龙骨规格，中距与设计图纸要求不一致。 
事件2：按实际施工图纸施工的基础土方工程量与招标人提供的工程量清单表中挖基础土方工程量发生较大的偏差。 
事件3：主体结构施工阶段遇到强台风，特大暴雨，造成施工现场部分脚手架倒塌，损坏了部分已完工程，施工现场承发包双方办公用房，施工设备和运到施工现场待安装的一台电梯，事后，承包方及时按照发包方要求清理现场，恢复施工，重建承发包双方现场办公用房，发包方还要求承包方采取措施，确保按原工期完成。
事件4：由于资金原因，发包方取消了原合同中体育馆工程内容，在工程竣工结算时，承包方就发包方取消合同中体育馆工程内容提出补偿管理费和利润的要求，但遭到发包方拒绝。
上述事件发生后，承包方及时对可索赔事件提出了索赔。
问题： 
1、投标人对涉及材料暂估价的分部分项进行投标报价，以及该项目工程造价款的调整有哪些规定? 
2、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500----2008)分别指出对事件1，事件2，应如何处理，并说明理由。 
3、事件3中，承包方可提出哪些损失和费用的索赔? 
4、事件4中，发包方拒绝承包方不成要求的做法是否合理?说明理由。
答： （限99999字）

参考答案：
1、报价时对材料暂估价应进入分部分项综合单价，计入分部分项工程费用； 
材料暂估价在工程价款调整时，材料暂估价如需依法招标的，由发包人和承包人以招标方式确定供应商或分包人，不需要招标的由发包人提供，发包人确认。中标或确认的金额与工程量清单中的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。 
2、事件1中，清单项目特征描写与图纸不符，报价时按清单项目特征描写确定投标报价综合单价，结算时由投标人根据实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价； 
事件2中，挖基础土方工程量的偏差，由招标人应承担的风险。08清单规范规定：采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。 
3、事件3中，承包方可提出索赔：部分已完工程损坏修复费、发包人办公用房重建费、已运至现场待安装的电梯损坏修复费、现场清理费，以及承包方采取措施确保按原工期完成的赶工费。 
4、不合理的。按照FIDIC索赔条例，发包人取消合同中的部分工程，应对承包人（除直接费意外）间接费、利润和税金进行适当补偿，本案例承包人提出的管理费和利润补偿合理。

8.(25分)题干显示时间:0秒

【背景资料】
某建设工程的建设单位自行办理招标事宜。由于该工程技术复杂，建设单位决定采用邀请招标，共邀请A、B、C三家国有特级施工企业参加投标。
投标邀请书中规定：6月1日至6月3日9：00~17：00在该单位总经济师室出售招标文件。
招标文件中规定：6月30日为投标截止日；投标有效期到7月20日为止；投标保证金统一为100万元，投标保证金有效期到8月20日为止；评标采用综合评价法，技术标和商务标各占50%。
在评标过程中，鉴于各投标单位的技术方案大同小异，建设单位决定将评标办法改为经评审的最低评标价法。评标委员会根据修改后的评标方法，确定的评标结果顺序排名为A公司、C公司、B公司。建设单位于7月15日确定A公司中标，于7月16日向A发出中标通知书，并于7月18日与A签订了合同。在签订合同过程中，经审查，A公司所选择的设备安装分包单位不符合要求，建设单位遂指定国有一级安装企业D公司作为A公司的分包单位。建设单位于7月28日将中标结果通知了B、C两家公司，并将投标保证金退还给两家公司。建设单位于7月31日向当地招投标管理部门提交了该工程招标投标情况的书面报告。问题：
1、招标人自行组织招标需具备什么条件？要注意什么问题？
2、该建设单位在招标工作中有哪些不妥之处？请逐一说明理由。
答： （限99999字） 参考答案：
问题1、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。
问题2、该建设单位在招标工作中有下列不妥之处：
（1）、停止发售招标文件时间不妥，自招标文件出售日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。；   
（2）、规定的投标有效期截止时间不妥，评标委员会提出书面评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日30个工作日前确定中标人；
（3）、投标保证金数额不妥，投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万人民币；
（4）、评标过程中改变评标办法不妥，应当按照招标文件确定的评标标准和方法进行评标；
（5）、中标结果通知未中标人的时间不妥，中标人确定后，招标人应当向中标任便发出中标通知书的同时将中标结果通红子所有未中标的投标人；
（6）、退还保证金的施加不妥，招标人与中标人签订合同侯个工作日内，应当想未中标的投标人退还投标保证金；
（7）、指定D公司作为A公司的分包单位不妥，招标人不得直接指定分包人；
（8）、想招标管理部门提交报告的时间不妥，招标人应当自确定中标人之日起15个工作日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。